## Slide 1
1. DX導入計画(1/3)
1.プロジェクトの大方針
PoCにて効果が確認された「2ヵ月先のトラック台数予測」について、実務導入に向けて必要な事項を定義の上、定常業務に取り組む。
3.投資計画(効果、費用、ROI等) 参照
期待効果(Return)：本プロジェクトにより以下の期待効果獲得を目指す。 ・定量的な期待効果 - 定期契約台数の削減による、毎月の輸送費用の削減 - 担当者の見積工数の削減 ・定性的な期待効果 - 価値観・組織：データに基づく意思決定の浸透/定着 - 人材：データを取り扱える人材の育成/排出 - データ：施策実行時のデータ収集
P214
2.プロジェクトの概要
目的：トラック台数予測施策を実務に導入する上で必要な事項を定義する。 ゴール：定常業務の中で、当該施策を実行し、運営状況をモニタリングの上、施策結果を評価する。 スコープ：今後6ヵ月に対する定期便契約トラック台数の変更（削減）。 予定成果物：本施策実施結果、及び今後の留意点等のとりまとめ。 予定実施期間：2022年2月~7月の６か月間で評価する。
費用(Invest)：必要最低限の人件費にてプロジェクトを遂行する。 ・イニシャルコスト - Excelのシミュレーションシートのアップデート：計４人日程度 - 従業員への説明にかかる工数：計２人日程度 ・ランニングコスト - 毎月の台数予測作業：月当たり１Ｈ程度
発生費用は人件費のみであることから、契約台数変更によるコスト削減分を純粋な期待効果(Return)として換算する

## Slide 2
1. DX導入計画(2/3)
P214
4.組織計画
本プロジェクトの最終意思決定(定期便契約台数の合意)は、副社長の最終承認をもって決定するのが望ましい。 - 最終意思決定者(定期便契約台数の合意):副社長 - プロジェクト責任者(方針決定・品質管理責任):配送業務担当リーダー - プロジェクト実行者(シミュレーションシートの実行など):配送業務担当
5.進捗計画
毎月月初に、前月のトラック定期便/非定期便実績、及び前年同月比を取りまとめの上、副社長に報告する。 本施策３か月経過後、クォーター単位での前年比較を行い、トラック定期便契約台数の妥当性を協議する。
6.品質計画・リスクマネジメント
毎月月初の取りまとめの結果、前年同月に比べて、大幅な非定期便台数の利用が確認できた場合、従来の方法に戻して、原因を究明する。
7.システム構成
トラック定期便台数決定の検証に留めるため、PoCで作成したシミュレーション(Excel)を継続利用することとし、システム開発・実装は行わない。
8.データ管理・活用
直近記録を始めたトラック使用台数データ(定期便/非定期便の使用実績)は今後も継続的に取得・蓄積を行う。 今後の展開(外部倉庫からの客先輸送等)を見据え、データ・シミュレーション結果ファイル等は月ごとにフォルダを作成して、バックアップを取っておく。

## Slide 3
1. DX導入計画(3/3)
P214
9.業務プロセスの変更
毎月月末に、翌々月以降の定期便トラック台数を検討・決定するためのシミュレーション作業を追加する。 配送業務担当がシミュレーション結果を副社長に報告し、副社長の承認をもって、翌々月以降に契約するトラック定期便台数を決定する。 毎月月初に前月実績を集計し、前年同月実績と比較すうｒ。比較・考察結果を副社長に報告する。
10.具体的な検証方法
定量効果の算出 - [月当たりの、定期便費用計] = [定期便単価] x [契約台数] - [月当たりの、非定期便費用計] = [非定期便単価] x [利用回数] - [月当たりの、総配送費用] = [月当たりの、定期便費用計] + [月当たりの、非定期便費用計] - [輸送費割合の、前年同月比較] = ([当年総配送費用] ÷ [当年売上]) ÷ ([前年総配送費用] ÷ [前年売上]) x100 定期便契約台数の妥当性検証 - 1.直近需要量(2ヵ月前内示数量)の確認 - 2.翌々月以降の定期便契約台数の試算(シミュレーション確認) - 3.トラック使用台数データ(定期便・非定期便の使用実績)の確認 - 上記1.2.3を考慮した場合のトラック予測台数の妥当性検証 ※コロナパンデミックによる売上減少の影響も考慮
11.本プロジェクト以降の展開計画に向けて検討すべきこと(参考)
トラック使用台数データ(定期便/非定期便の使用実績)の、より効果的なデータ収集、蓄積方法の検討(例:データベース化など) トラック台数予測の際に用いる[倍率]の妥当性の継続検証、見直し

## Slide 4
2. DX展開計画
P214
1.大方針
方針①：打ち手の進化、横展開 - 1.精度向上：トラック使用台数データ(定期便/非定期便の使用実績)を蓄積し、より効果的なトラック台数予測の方法を模索する。 - 2.システム化：１年程度の運用期間を経て効果が確認できた場合に、データ取集・蓄積・台数予測・配送業者への依頼の一連の業務プロセスを 自動化する方法を検討する。(※ただし、ROIを検証し、中期的に投資回収が見込まれる場合のみ) 方針②：その他DX施策の実施 - 1.社内データの一元管理：現在、Excel等で手作業にて記録・管理している種々のデータをデータ基盤にて一元管理する。 - 2.その他DX施策の検討：すでに顕在化しているその他業務課題の解決策を模索する。データ基盤を整えている間、各部から業務改善アイディアを募り 具体化に向けて検証を行う。
補足.上記方針の意図
①-1.現状のトラック台数予測ロジックは、限られたデータを用いたルールベースの試算であり、データ追加や、他手法により改善の余地がある。 ①-2.今後数年の継続運用が見込まれる場合、SaaS等のシステムを導入したほうが中長期的にメリットがあると判断した場合、システム化を実施検討。 ②-1.より良い事業運営のためには、各拠点に点在したデータを一元管理し、データ分析による仮設/検証/実行を今後も継続すべきであるため。 ②-2.中長期的な視点で「会社のあるべき姿」を従業員皆で検討することで、データを活用した打ち手の検討プロセスに慣れていただき、帰属意識を高めていくため。

## Slide 5
別紙①投資計画の策定
投資費用
必要人件費
- シミュレーションシートのアップデート。
→数日程度
- 従業員への説明。
→数日程度
イニシャルコスト
- 既成Excelを継続運用する場合
→イニシャルコスト無し
- もしシステム化する場合
→エンジニア１人月150万として
要件定義・設計 ：2.0人月
開発・テスト：4.0人月
⊕
⊝
CF
～900万円
※仮
1年目
２年目
３年目
投資回収期間
リターン①:定量的な効果
「売上に占める輸送費の割合」を試算し、前年同月比と比較する。
- 予測したトラック台数における、月次の総支出を集計
- [月当たりの、定期便費用計] = [定期便単価] x [契約台数]
- [月当たりの、非定期便費用計] = [非定期便単価] x [利用回数]
- [月当たりの、総配送費用] = [月当たりの、定期便費用計] + [月当たりの、非定期便費用計]
- [輸送費割合の、前年同月比較] = ([当年総配送費用] ÷ [当年売上]) ÷ ([前年総配送費用] ÷ [前年売上]) x100
- 輸送費割合が前年に比べて減少している場合、コスト削減できたと見なす。
→削減効果XX万円x12か月x3年=XXX(想定Return)
ランニングコスト：毎月の上記検証作業に3人日程度
リターン②:本打ち手導入による副次的な効果
価値観・組織風土の改善
- 「データに基づく意思決定」業務の進め方が定着する。
人材育成
-データを取り扱えるデータ人材が、最低1名以上育成できる。
データ/システム環境の改善
- トラック台数の予測結果、利用実績データが蓄積されることで、
将来的にはXXXなどへの活用が考える。
ROI
Return
- (３年)=XXX
Invest
-1000+人件費XX人月
ROI
- XXX/1,000 = XXX%

## Slide 6
別紙②業務フローの変更
自社
需要量(確定)の受領
製造組立部
物流管理部
取引先
外部輸送
業者
生産
計画の
仮定
月契約のトラック台数の設定
個別
トラックの割り振り
実配車
日契約のトラック台数の設定
生産
計画の
確定
需要量(予測)
の受領
生産
計画の
仮定
需要量(予測)
の受領
生産
計画の
修正・
確定
個別
トラックの割り振り
実配車
生産
計画の
確定
生産
計画の
修正・
確定
需要量(確定)の受領
トラック台数
の予測
トラック利用
実績
の記録
輸送費割合の試算、前年同月比較
毎月月初の定常オペレーションとする
(予測の精度を検証するため)
凡例：変更箇所
Xカ月前
2カ月前
月契約のトラック台数の設定
日契約のトラック台数の設定
1カ月前
当月
Xカ月前
2カ月前
1カ月前
当月
翌月月初
変更前 変更後

## Slide 7
別紙③DX導入・展開ロードマップの策定
①
打
ち
手
の
進
化
・
横
展
開
トラック
台数予測の
システム化
トラック
台数予測の精度向上
社内データの
一元管理
その他
DX施策の検討
短期・中期で
目指す状態
②
そ
の
他
/
D
X
へ
の
展
開
トラック使用台数データ
(定期便/非定期便の
使用実績)を蓄積し、
より効果的なトラック台数
予測の方法を模索する。
効果が確認できた場合に
データ収集・蓄積・台数予
測・配送業者への依頼の
一連の業務プロセスを自動
化する方法を検討する。
現在、Excel等で手作業
にて記録・管理している種
々のデータをデータ基盤にて
一元管理する。
顕在化している業務課題
の解決策を模索する
各部から業務改善アイディア
を募り、具体化に向けて検
証を行う。
FY1
FY2
FY3
PoC・データ蓄積
システム開発・実装
運用・展開
トラック台数予測を用いた
実務利用による検証
データ蓄積
ロジック見直し
トラック台数予測機能を用いた業務プロセスへの変更・運用
一連業務をシステム化した場合の効果とシステム化の費用を試算。導入可否を判断
実績データフォーマットの統一化検討
業務での利用、業務担当者からのフィードバックを受けフォーマット修正
日々の各トラックへの「荷積計画の自動化」方法検討
デジタル活用による打ち手の検証
全社業務改善に向けた
アイディアの収取
要件
定義
SaaS
or
ベンダー
選定
開発
実装
運用
他システム連携等
データベース
システム化の検討
開発・実装
(ETL処理含む)
全社業務改善に向けた施策の具体化、検証寳保の具体化
要件
定義
SaaS or
ベンダー選定
開発
実装
全拠点データの分析
仮設
立案
検証
DX施策
の実行