## Slide 1
1. DX導入計画(1/3)
1.プロジェクトの大方針
PoCにて効果が確認された「2ヵ月先のトラック台数予測」について、実務導入に向けて必要な事項を定義の上、定常業務に取り組む。
3.投資計画(効果、費用、ROI等) 参照
期待効果(Return)：本プロジェクトにより以下の期待効果獲得を目指す。 ・定量的な期待効果 - 定期契約台数の削減による、毎月の輸送費用の削減 - 担当者の見積工数の削減 ・定性的な期待効果 - 価値観・組織：データに基づく意思決定の浸透/定着 - 人材：データを取り扱える人材の育成/排出 - データ：施策実行時のデータ収集
P214
2.プロジェクトの概要
目的：トラック台数予測施策を実務に導入する上で必要な事項を定義する。 ゴール：定常業務の中で、当該施策を実行し、運営状況をモニタリングの上、施策結果を評価する。 スコープ：今後6ヵ月に対する定期便契約トラック台数の変更（削減）。 予定成果物：本施策実施結果、及び今後の留意点等のとりまとめ。 予定実施期間：2022年2月~7月の６か月間で評価する。
費用(Invest)：必要最低限の人件費にてプロジェクトを遂行する。 ・イニシャルコスト - Excelのシミュレーションシートのアップデート：計４人日程度 - 従業員への説明にかかる工数：計２人日程度 ・ランニングコスト - 毎月の台数予測作業：月当たり１Ｈ程度
発生費用は人件費のみであることから、契約台数変更によるコスト削減分を純粋な期待効果(Return)として換算する

## Slide 2
1. DX導入計画(2/3)
P214
4.組織計画
本プロジェクトの最終意思決定(定期便契約台数の合意)は、副社長の最終承認をもって決定するのが望ましい。 - 最終意思決定者(定期便契約台数の合意):副社長 - プロジェクト責任者(方針決定・品質管理責任):配送業務担当リーダー - プロジェクト実行者(シミュレーションシートの実行など):配送業務担当
5.進捗計画
毎月月初に、前月のトラック定期便/非定期便実績、及び前年同月比を取りまとめの上、副社長に報告する。 本施策３か月経過後、クォーター単位での前年比較を行い、トラック定期便契約台数の妥当性を協議する。
6.品質計画・リスクマネジメント
毎月月初の取りまとめの結果、前年同月に比べて、大幅な非定期便台数の利用が確認できた場合、従来の方法に戻して、原因を究明する。
7.システム構成
トラック定期便台数決定の検証に留めるため、PoCで作成したシミュレーション(Excel)を継続利用することとし、システム開発・実装は行わない。
8.データ管理・活用
直近記録を始めたトラック使用台数データ(定期便/非定期便の使用実績)は今後も継続的に取得・蓄積を行う。 今後の展開(外部倉庫からの客先輸送等)を見据え、データ・シミュレーション結果ファイル等は月ごとにフォルダを作成して、バックアップを取っておく。

## Slide 3
1. DX導入計画(3/3)
P214
9.業務プロセスの変更
毎月月末に、翌々月以降の定期便トラック台数を検討・決定するためのシミュレーション作業を追加する。 配送業務担当がシミュレーション結果を副社長に報告し、副社長の承認をもって、翌々月以降に契約するトラック定期便台数を決定する。 毎月月初に前月実績を集計し、前年同月実績と比較すうｒ。比較・考察結果を副社長に報告する。
10.具体的な検証方法
定量効果の算出 - [月当たりの、定期便費用計] = [定期便単価] x [契約台数] - [月当たりの、非定期便費用計] = [非定期便単価] x [利用回数] - [月当たりの、総配送費用] = [月当たりの、定期便費用計] + [月当たりの、非定期便費用計] - [輸送費割合の、前年同月比較] = ([当年総配送費用] ÷ [当年売上]) ÷ ([前年総配送費用] ÷ [前年売上]) x100 定期便契約台数の妥当性検証 - 1.直近需要量(2ヵ月前内示数量)の確認 - 2.翌々月以降の定期便契約台数の試算(シミュレーション確認) - 3.トラック使用台数データ(定期便・非定期便の使用実績)の確認 - 上記1.2.3を考慮した場合のトラック予測台数の妥当性検証 ※コロナパンデミックによる売上減少の影響も考慮
11.本プロジェクト以降の展開計画に向けて検討すべきこと(参考)
トラック使用台数データ(定期便/非定期便の使用実績)の、より効果的なデータ収集、蓄積方法の検討(例:データベース化など) トラック台数予測の際に用いる[倍率]の妥当性の継続検証、見直し

## Slide 4
2. DX展開計画
P214
1.大方針
方針①：打ち手の進化、横展開 - 1.精度向上：トラック使用台数データ(定期便/非定期便の使用実績)を蓄積し、より効果的なトラック台数予測の方法を模索する。 - 2.システム化：１年程度の運用期間を経て効果が確認できた場合に、データ取集・蓄積・台数予測・配送業者への依頼の一連の業務プロセスを 自動化する方法を検討する。(※ただし、ROIを検証し、中期的に投資回収が見込まれる場合のみ) 方針②：その他DX施策の実施 - 1.社内データの一元管理：現在、Excel等で手作業にて記録・管理している種々のデータをデータ基盤にて一元管理する。 - 2.その他DX施策の検討：すでに顕在化しているその他業務課題の解決策を模索する。データ基盤を整えている間、各部から業務改善アイディアを募り 具体化に向けて検証を行う。
補足.上記方針の意図
①-1.現状のトラック台数予測ロジックは、限られたデータを用いたルールベースの試算であり、データ追加や、他手法により改善の余地がある。 ①-2.今後数年の継続運用が見込まれる場合、SaaS等のシステムを導入したほうが中長期的にメリットがあると判断した場合、システム化を実施検討。 ②-1.より良い事業運営のためには、各拠点に点在したデータを一元管理し、データ分析による仮設/検証/実行を今後も継続すべきであるため。 ②-2.中長期的な視点で「会社のあるべき姿」を従業員皆で検討することで、データを活用した打ち手の検討プロセスに慣れていただき、帰属意識を高めていくため。

## Slide 5
ダウンロード特典ファイルについて
このファイルは『PowerPoint 「最強」資料のデザイン教科書』を購入いただいた方へのダウンロード特典ファイルです。
特典用ファイルは、スライドのサイズが「標準(4:3)」のもの(このファイル)、「ワイド(16:9)」のものとの2種類があり、両方ダウンロードして利用することができます。
各ページの右上側に該当ページについて本のなかで解説しているページを載せているので併せて参照してください。
ファイルの中で使用されている固有名詞などはすべて架空のものです。

## Slide 6
最新技術の活用による 成長戦略プロジェクト 概要
2021年10月
成長戦略プロジェクト事務局

## Slide 7
目次
1 | 成長戦略プロジェクト発足の経緯 |  | 5
 | 1 | デジタルトランスフォーメーションのアプローチ | 
 | 2 | フォーカスエリアと課題設定 | 
 | 3 | プロジェクト成功のための条件 | 
 | 4 | 中長期経営ビジョンのフレームワーク | 
 | 5 | プロジェクト実施の5つのポイント | 
2 | 3つのフォーカスエリアと4つのタスク |  | 12
 | 1 | 4つのタスク | 
 | 2 | 3つのフォーカスエリアと4つのタスクの関連付け | 
 | 3 | 取り組みのStep | 
 | 4 | 作業内容・役割分担・作成物 | 
 | 5 | 実行の前提条件 | 
3 | 社内改革 |  | 18
 | 1 | 実行方針 | 
 | 2 | 業務標準化 検討の視点 | 
 | 3 | 社員意識調査 | 
4 | 実行方針 |  | 22
 | 1 | 現状の課題とプロジェクトの実行方針 | 
 | 2 | 業務課題に対する解決の方向性 | 

## Slide 8
成長戦略プロジェクト発足の経緯
1

## Slide 9
ビジネス目標の達成や成果の向上にはチームの効果的な連携が必須です。成長戦略プロジェクトは、需要の変化への柔軟な対応を支えるとともに効率化を促進します。
1. 成長戦略プロジェクト発足の経緯
1. デジタルトランスフォーメーションのアプローチ
Chart: 
| 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Chart: 
| 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Chart: 
| 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期
売上高 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chart: 
| 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期
売上高 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
デジタルトランスフォーメーションを実現するために必要なこと
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
データから得た洞察でお客様へのサービスを充実させる |  | お客様に関するデータを適切な タイミングで一元的に収集できる |  | お客様情報を適切な鮮度で 蓄積し、有効活用できる |  | お客様に提供したい サービスとスムーズに連携できる
P361
ビジネスからのアプローチ
市場変化→中国・インドの高成長継続、 米国の失業率の高まり、欧州の経済停滞
お客様の変化→顧客ニーズの細分化
経済→低価格競争、 先進国から新興国へのマーケットシフト
想定外の競合他社の驚異的な台頭
テクノロジーからのアプローチ
AIや自然言語解析などの 先端テクノロジーを活用したイノベーションを推進
全社的な改革のための 部門の垣根を超えたBIによるデータ分析
クラウド等の活用による 柔軟な拡張と運用コストを最適化

## Slide 10
Chart: 
| 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期
売上高 | 0.8 | 15 | 1.7 | 15 | 1.7 | 15 | 0.8 | 0.8 | 15 | 1.7 | 15 | 1.7 | 15 | 0.8
最新テクノロジーの活用でで効率性と俊敏性を向上させます。社内に眠るデータを有効活用し、お客さまの問い合わせへの迅速かつ的確な対応を可能にサービスレベルを向上します。
1. 成長戦略プロジェクト発足の経緯
2. フォーカスエリアと課題設定
3つのフォーカスエリア
フォーカスするお客様のペルソナ像の設定
フォーカスするお客様のターゲットをどこにすべきか
ターゲットのお客様は日常において何を考え、どのように行動しているのか
お客様への「売り」となる価値の明確化
お客様が「この会社でなければ」と感じる価値とは何か
お客様が今感じている不満や物足りなさは何か
お客様へのアピールポイントの整理
お客様に何をどのようにアピールすれば購入の検討の候補に入るのか
具体的な購入検討へのアクションにつながるトリガーは何なのか
1
2
3
P351
Notes: 10

## Slide 11
3. プロジェクト成功のための条件
1. 成長戦略プロジェクト発足の経緯
成功のための条件 |  |  |  |  |  | 
グループ会社を含む全社規模において創立以来蓄積されたナレッジを今回初めて集約、整理、再構築するプロジェクトであること |  | 現在の社内体制になって以来の初プロジェクトであり、全社共通データ基盤として成功裡なプロジェクト実績を積む必要があること |  | 今後予定している、各プロジェクトとの二重投資の回避と、今後の展開・拡張性を意識する必要があること |  | 次期戦略リーダーを育成し、人財育成や社歴の浅い社員へのモチベーションに繋がるプロジェクトであること
戦略ポイント |  |  |  | 
1 |  | 2 |  | 3
グループ全社、自部門、外部環境の観点から経営戦略部門とIT部門が中長期で目指すあるべき姿を明らかにします。事業の成長を牽引するために各部門が担うべき役割と実現に向けた変革テーマ導出が主要ポイントとなります。 |  | あるべき姿を実現するために必要な要素の洗い出しと具体的な将来像を明確化し、現在とのギャップから必要な施策を明確化します。進化する外部環境に的確に適応するための組織・プロセスの変革も大きな戦略ポイントとなります。 |  | 当プロジェクトを実行する中長期計画の作成にあたっては施策の優先度と実行難易度を見極めつつ、変革の実現を継続して評価する指標の検討が主要な戦略ポイントとなります。
P112

## Slide 12
4. 中長期経営ビジョンのフレームワーク
1. 成長戦略プロジェクト発足の経緯
中長期計画
フォーカス事業の転換
競争力を持つ戦略的フォーカス事業の構造転換
事業構造改革
景気変動の影響を受けにくい安定した収益健全性の確立
環境配慮型経営
環境配慮に貢献するエコカンパニーとしての経営体質への移行
経営方針 選択と集中 | 
1 | 戦略的事業展開の加速
2 | イノベーションのさらなる進化
3 | 環境配慮経営の推進
フォーカスエリア 最新技術のタイムリーな適用による改革効果の早期享受
 | 弊社の状況
 | 急激に続く円高、長期経済低迷にによる減収傾向 驚異的な技術革新の進歩と新しいテクノロジーへの乗り遅れで、ビジネスが立ち行かなくなるという危機感 戦略的事業の展開は黒字の堅調傾向
 | 業界を取り巻く環境
 | 市場変化→中国・インドの高成長継続、米国の失業率の高まり、欧州の経済停滞 お客様の変化→顧客ニーズの細分化 経済→低価格競争、先進国から新興国へのマーケットシフト
P206
P288

## Slide 13
中長期経営ビジョンのフレームワーク
1. 成長戦略プロジェクト発足の経緯
最新技術のタイムリーな適用による改革効果の早期享受
経営方針 | 
 | 戦略的事業展開の加速
 | イノベーションのさらなる進化
 | 環境配慮経営の推進
業界を取り巻く
環境
弊社の状況
市場変化→中国・インドの高成長継続、 米国の失業率の高まり、欧州の経済停滞
お客様の変化→顧客ニーズの細分化
経済→低価格競争、先進国から新興国へのマーケットシフト
急激に続く円高、長期経済低迷にによる減収傾向
驚異的な技術革新の進歩と新しいテクノロジーへの乗り遅れで、ビジネスが立ち行かなくなるという危機感
戦略的事業の展開はは黒字の堅調傾向
Chart: 
| 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期
売上高 | 0.8 | 15 | 1.7 | 15 | 1.7 | 15 | 0.8 | 0.8 | 15 | 1.7 | 15 | 1.7 | 15 | 0.8
中長期計画
フォーカス事業の転換
競争力を持つ戦略的フォーカス事業の 構造転換
事業構造改革
景気変動の影響を受けにくい 安定した収益健全性の確立
環境配慮型経営
環境配慮に貢献するエコカンパニーとしての 経営体質への移行
1
2
3
P332
P351
P366

## Slide 14
5. プロジェクト実施の5つのポイント
2. 3つのフォーカスエリアと4つのタスク
1 | 戦略事業の展開計画に基づく リソースの最適化
2 | 円滑なプロジェクト推進を実現する プロジェクト体制
3 | 豊富な実績に基づく 信頼性の高いノウハウを採用
4 | マネージメント層からエンドユーザまで 一気通貫の業務を考慮
5 | 将来の業務拡張や連携先の追加・変更にも 柔軟に対応できる設計
5つのポイント
P332

## Slide 15
3つのフォーカスエリアと4つのタスク
2

## Slide 16
成長戦略には4つのタスクを2020年末までに同時進行させ、結果の評価判定によってその後のアクションを決定します。
2. 3つのフォーカスエリアと4つのタスク
1. 4つのタスク
ターゲットのお客様への ダイナミックなアプローチ・ロードマップ
ターゲットお客様層別の
マーケティングシナリオ
シナリオ達成に必要な
業務・情報システムの構築
定性・定量効果の算定と
次のフェーズのロードマップ策定
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr
Sales | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 50
Column1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
Column2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
Column3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
Column32 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
Column33 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
4つのタスクで
お客様の
価値体験向上を目指す
P359

## Slide 17
3つのフォーカスエリアと4つのタスクを関連付け、仮説の検証による軌道修正を常時行います。
2. 3つのフォーカスエリアと4つのタスク
2. 3つのフォーカスエリアと4つのタスクの関連付け
Chart: 
| 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期
売上高 | 1 | 1 | 1 | 3
Chart: 
| 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期
売上高 | 1 | 1 | 1 | 3
3つのフォーカスエリア
1 | フォーカスするお客様のペルソナ像の設定
2 | お客様への「売り」となる価値の明確化
3 | お客様へのアピールポイントの整理
お客様情報の
蓄積・活用
価値訴求ポイント
明確化
販売実行戦略の
強化
4つのタスク
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
ターゲットのお客様へのダイナミックなアプローチ・ロードマップ |  | ターゲットお客様層別の マーケティングシナリオ |  | シナリオ達成に必要な 業務・情報システムの構築 |  | 定性・定量効果の算定と 次のフェーズのロードマップ策定
P276
P361
Notes: 17

## Slide 18
3. 取り組みのStep
3つのフォーカスエリアと4つのタスクを以下のStepで同時進行させます。
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
業務構造の 理解 |  | 課題仮説設定/ 分析結果 |  | 現状との 課題分析 |  | 検証 |  | 結果評価 |  | 実行計画の 策定
業務の全体像の把握 業務間の関連の確認 各業務における 組織構造の確認 |  | 課題仮設の設定からの目指すべき姿の策定 |  | 業務プロセス、体制等の課題抽出と要件の整理 必要なデータ要件と現状との課題を整理 |  | 効果測定に向けたテストの実施 |  | 分析結果から得られる考察の整理 効果の評価 |  | 優先順位に基づく実行計画の作成
2. 3つのフォーカスエリアと4つのタスク
P336

## Slide 19
4. 作業内容・役割分担・作成物
2. 3つのフォーカスエリアと4つのタスク
 | 作業タスク | 作業内容 | 作業タスク |  | 成果物
 |  |  | 関連部署チーム | プロジェクトチーム | 
1 | 業務構造の理解 | 業務の全体像の把握 業務間の関連の確認 各業務における組織構造の確認 | 組織図、業務記述書、過去の社内資料 | 社内資料の整理 課題仮説検討資料 | 課題仮説検討資料
2 | 課題仮説設定/ 分析結果 | 課題仮設の設定からの目指すべき姿の策定 | 定例会議の出席 課題仮説、目指す姿に対する確認と合意 不足情報の提供 | 定例会議の議事進行 課題仮設の検証、目指す姿の提示 必要データの整理 | 課題仮説検討資料 課題仮設分析結果
3 | 現状との課題分析 | 業務プロセス、体制等の課題抽出と要件の整理 必要なデータ要件と現状との課題を整理 | 定例会議の出席 分析結果に対する確認と合意 不足情報の提供 | 定例会議の結果から課題の取りまとめ 対応策の作成 対応策の効果の策定 | 分析結果
４ | 検証 | 効果測定に向けたテストの実施 | 検証データと業務データの連携内容の確認 | 検証データと業務データの連携テストの実施 調整作業の実施 | 仮説検証システム
５ | 結果評価 | 分析結果から得られる考察の整理 効果の評価 | 考察に関する確認と合意 効果に対する確認と合意 | 結果から得られる考察の整理、取りまとめ 定量効果の算出 | 結果報告書
６ | 実行計画の策定 | 優先順位に基づく実行計画の作成 | 実行計画の確認と合意 | 優先順位に基づく施策の策定、整理、取りまとめ 実行計画の作成 | 優先順位に基づく施策の一覧表 実行計画
… | … | … | … | … | …
10 | 施策の優先順位の設定 | 目指すべき姿を実現する施策の優先順位の設定 | 優先順位の意見と確認・合意 | 結果から導き出される優先順位の設定 | 課題仮説、分析シナリオへの優先度付け
11 | 実行計画の策定 | 優先順位に基づく実行計画の作成 | 実行計画の確認と合意 | 優先順位に基づく施策の策定、整理、取りまとめ 実行計画の作成 | 優先順位に基づく施策の一覧表 実行計画
P307

## Slide 20
5. 実行の前提条件
2. 3つのフォーカスエリアと4つのタスク
Chart: 
| 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期
売上高 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
Chart: 
| 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期
売上高 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
前提条件 |  | 
現時点で想定される対象範囲は、本社従業員もしくは従業員が業務で使用する機器(PC、iPhone, iPadなどのモバイルデバイス、座席の椅子、などの総務部管理の機器で、AI、IoT機器を設置予定の機材)とし、いわゆる業務システム・データを対象方針とします。 プロジェクトの結果判定時にその後の概算費用の見積もりが可能で、かつ、プロジェクト終了後のグループ会社への対象拡張を考慮した実行策を考案します。 |  | プロジェクト終了後の範囲にある、お客様や関連パートナー会社との連携は個人情報・情報を取り扱う約款等の問題があるため、今回のプロジェクトの範囲外とします。 ただし、将来のAIおよびIoTを活用した業務の要件の追加に対して、変化への対応の手法と方式のアイデアの概略を整理し、ドキュメントに残すものとします。
P345

## Slide 21
社内改革
3

## Slide 22
次の5つの実行方針にもとづき、社内変革を推進し、お客様のロイヤリティ向上を獲得しながら、最新テクノロジーをさらに有効活用する新しい方法を模索します。
3. 社内改革
1. 実行方針
 | 柔軟な基盤や拡張性・保守性
1 | 社員メンバーが活き活きと個々人の実力をいかんなく発揮できる基盤の整備 クラウド等の活用による柔軟な拡張と運用コストを最適化
 | ワークスペース環境の統一化
2 | 統合・共通化されたワークスペースによる、リソースの最適化や業務運用の効率化 多様な働き方を受け入れるデータやAIなどの先端テクノロジーの積極的な活用を促進
 | 業務データの一元化・最適化
3 | データの整合性・信頼性や安全性を確保 全社的な改革のための部門の垣根を超えたデータの共有化
 | 最新デジタル技術の活用
4 | クラウドやモバイルデバイスによる迅速なサービス提供 AIや自然言語解析などの先端テクノロジーをふんだんに活用したイノベーションを推進
 | ガバナンス強化
5 | IT、情報、セキュリティにおけるガバナンスの強化とリスク管理の徹底
P326

## Slide 23
検討の視点を2つ持つことで公平性、公共性を保ちます。
3. 社内改革
2. 業務標準化 検討の視点
競争力への貢献の視点 | 
P 製造 | お客様の要望への柔軟な対応 多く品種を少量生産することで、 変化の速い顧客要件に柔軟に対応
Q 品質 | 正確できめの細かい品質管理 業務工程毎の細かい品質管理 品質チェックにお客様要望を反映
C コスト | 生産性の向上の持続 お客様からの価格要請への柔軟な対応
D 納期 | 納期短縮に向けた取り組み 適正な在庫計画による 製造～出荷までの期間短縮
事業特性の考慮点 | 
事業固有 | お客様や業界特有の要件への対応 タイムリーな価格調整
共通 | 内部統制への対応 計画～承認～実行の情報保持 個人の判断から企業としての判断へ
P320

## Slide 24
仕事が好き
70%
69%
仕事を続けたい
64%
69%
管理職になりたい
37%
30%
-39%
管理職に魅力を感じていない?
～30代社員
40代～社員
社員の意識改革に注力し、デジタル変革を加速させます。
3. 社内改革
3. 社員意識調査
P348

## Slide 25
1. 現状の課題とプロジェクトの実行方針
4. 実行方針
収益拡大に向けて、データを効果的に活用し、業務を効率的に実施するための基盤を構築する
 | 課題
 | 社内に情報が分散し、重要情報が見逃されてしまう 必要な情報の取得に時間がかかる モバイル端末で閲覧できる情報が制限されている 運用ルールが未整備である KPIマネジメントが不十分である
 | 要件
 | 会社からの重要情報を確実に社員に届けることを実現 情報の一元化と検索時間の短縮、必要な情報の短時間で確実 モバイル対応で情報へのアクセシビリティ向上 社員のモチベーションに繋がるプロジェクト
現状の課題
1
最新技術の活用による業務継続性向上
今回のプロジェクトを契機に、仕事の仕方を見直し、業務改革を推進 情報アクセス向上にともなう業務標準化や先進IT活用により、業務プロセスを効率化
2
更なる経営管理の高度化
財務情報、売上情報、重要情報などをタイムリーに把握 二重投資の回避と今後の展開・拡張性を意識したビジネスインフラを整備
実行方針
P214

## Slide 26
実行方針
4

## Slide 27
2. 業務課題に対する解決の方向性
4. 実行方針
業務の課題
人手でのデータ入力・収集が多い業務報告業務 | 
 | データ入力・収集業務で忙殺され、 価値創造的Workにあてる時間がない
 | 業務上のデータは、手作業で入力・収集するしなければならない 作業に多くの時間を要し、新たに価値を創造するWorkにあてるワークロードがない
情報連携・情報共有に人が介在し、業務負荷を上げている | 
 | 本社・支社間の コミュニケーションロスが発生している
 | 本部と支社間のデータに齟齬があり、調整作業に多くの時間を要している 重要情報がうまく伝わっておらず、人手でカバーしているため、支社間によるバラつきが発生している
分断化されたシステムがオペレーション負荷を上げる状態になっている | 
 | データカテゴリや条件などで システムを使い分けなくてはならない
 | データカテゴリーごとにシステムの使い分けが発生し、 オペレーションが複雑になっている システムの使い分けに必要な操作マニュアルなどの参照先も点在していて、探すだけで時間がかかってしまう
1
デジタル化の抜本改革による 業務・システムの高度化を図る
クラウドやAIなど最新テクノロジーを活用し、現行システム改修を急務として検討する。システムの刷新により、業務改革を推進し不具合の排除を目指す。
デジタル化に向けた解決の方向性
2
将来ビジョンを具体的に描き プロジェクトの恩恵を体感できるようにする
組織、機能、ツールの横断的なシステムを前提とし、シンプルな業務を目指すことで、具体的な将来ビジョンを社員が体感できるプロジェクトを目指す。
P283